## デバックシート
デバックシート
※バグを発見、修正を行ったら書き込みをしてください。
重要度 | 発生率 | 状況 | 発見者
S(最優先) | 100% | 発見 | 落合
A(必須) | 75% | 改善中 | 佐瀨
B(直せたら) | 50% | 修正完了 | 葉梨
C(あと回し) | 25% | 仮修正 | 長谷川 |  | Ctrl + ;で今日の日付の入力ができます。
柏
張
番号 | 重要度 | 発生率 | 状況 | 発見者 | 内容 | コメント | 発見日
1 | S(最優先) | 75% | 修正完了 | 落合 | 上にブロックがあるとき火を投げ続けると火が増える | 回収した瞬間に火投げを行うと発生すると思われる | 2016-11-12
2 | S(最優先) | 100% | 修正完了 | 落合 | 最後のステージでNEXTを選択すると1-1に戻る | とりあえずNEXTを表示しないようにしてください。 仕様書を書きます | 2016-12-24
3 | A(必須) | 100% | 修正完了 | 張 | 火が地面や物にめり込む | 修正済み
4 | B(直せたら) | 100% | 修正完了 | 柏 | 樹木の半マス以内に近づくと投げた火が上から落ちる | あたり判定問題 | 2017-01-18
5 | S(最優先) | 100% | 修正完了 | 柏 | Player乗ってる時気球はPlayerを連れてブロックに貫通する | 気球とブロックのあたり判定がないため | 2017-01-18
6 | S(最優先) | 100% | 修正完了 | 葉梨 | Playerの１つ上にブロックが存在し、その先にブロックがあるとき火を投げると上にめり込む | あたり判定問題（暫定的に真横から出している） | 2017-01-18
7 | A(必須) | 100% | 修正完了 | 落合 | 火力０状態のときに藁に触れても藁が燃える | 引数を使用していない | 2017-01-25
8 | S(最優先) | 100% | 修正完了 | 佐瀨 | 画面外に出て行った火と入れ替わることができてしまう | 処理を追加してください。 | 2017-01-26
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Note on B14: ここにバグの修正優先度を選んでください。 ゲームに影響するものほど優先度が高くなります。
Note on C14: バグの発生率を大体でいいので選んでください
Note on D14: 現在のバグの状況を選んでください。
Note on E14: 発見者の名前を選んでください。
Note on F14: どういうバグが発生しているのかを書き込んでください。
Note on G14: バグの原因の予想が出来れば書いてください。 わからなければ、詳細不明で大丈夫です。
Note on H14: Ctrl+;で発見した日を書いてください。